## Slide 1
TECHNOPRO GROUP ｜ AI CENTER OF EXCELLENCE
AIネイティブ統合システム
開発計画
5つの開発プロジェクト ― 全体構成・進め方・体制・期間
IT審査会議 資料 ｜ 2026年9月 ｜ 社内限定
提出：AI CoE室 齋藤 廣達 ／ 高瀬 健一郎 ／ 嶋野 孝彦 ／ 守屋 文雄
P1
AIネイティブ教育システム
P2
AIネイティブ基盤システム
P3
AI-Ops 基盤システム
P4
暗黙知・技術継承システム
P5
顧客・営業・技術者データベース

## Slide 2
エグゼクティブサマリー ― AI CoEのエージェント基盤を社内展開し、実物を商品に変える
5つは別々のシステムではない。一つの基盤（P2）の上で全員が使い、社内で実測した実物を、そのまま顧客への商品・提案に変える計画
P1
AIネイティブ
教育システム
AIが先生役を担い、教育から試験・認定までをひとつに。実力を「証拠」で示す
2名 × 1〜2か月
P2
AIネイティブ
基盤システム
全プロジェクト共通の「AIの頭脳」と「会社の知識」の土台。5つの層で構成
2〜3名 × 2〜3か月
P3
AI-Ops
基盤システム
日報・チケット・進捗・報告・QAを一つに。質問からFAQを自動作成
1名 × 0.5〜1か月
P4
暗黙知・技術継承
システム
ベテランの判断根拠を会社の財産に。顧客に販売するセット（商品）として開発
2〜3名 × 2〜3か月
P5
顧客・営業・技術者
データベース
教育データと組み合わせ、顧客・案件・体制の「今」をリアルタイムに見える化
2〜3名 × 2〜3か月
最大の売り：現場から経営まで「同じデータ」で、同じ方向に、リアルタイムに動ける会社になる
約3万人規模の当社グループが標準採用し、実測しながら展開するその環境自体が、顧客への最強の営業トークになる。規模：ピーク3名・約12か月・開発工数のべ15〜32人月（LayerX含む）｜Anthropic「Claude Code」・Factory「Droid」× Mphasis「Ontosphere」× AWS（Amazon Web Services）× Microsoft 365（Teams・Outlook・SharePoint）× 協力企業LayerX
テクノプログループ AI CoE ｜ IT審査会議資料 ｜ 社内限定
2

## Slide 3
なぜ必要か ― 「時間を売る」だけでは、守れなくなるから
経営会議で決まった大方針「時間売りから成果売りへ」を、現場で動く仕組みに変えるのが本計画。5つのプロジェクトは、その実行装置である
いま起きていること（全社試算より）
人月の売上は構造的に細る
顧客のAI活用が進むほど、同じ仕事に必要な時間は減る。全社試算では5年後に年170〜630億円の毀損シナリオ
「証明できる会社」には新しい対価
実測で成果を示せれば、単価加算・成果売り・環境ごとの販売で年130〜280億円を守れる試算（全社計画）
転換には装置が要る
実力の証明（教育・認定）、成果の実測（AI基盤）、知識の資産化（継承）、データでの即断（DB）― 本計画の5つがそれ
本計画の位置づけ ― 承認済みの方針を「実物」にする
決裁済みの延長線上
経営会議で承認された方針と、決裁済みのAI基盤（試行）を土台に、その「実行部分」を12か月で作る
社内が第1号ユーザー
AI CoEのエージェント基盤を社内に展開し、自らの業務で実測。数字の出た実物だけを外へ持ち出す
実物がそのまま商品になる
「約3万人規模の企業が標準採用・展開中」という事実が営業トークに ― 同じ環境がデモ・提案・販売セット（P4）を兼ねる
作る理由は、3つ
守る
人月毀損への備え ― 単価加算と成果売りの「根拠」を先に作る
稼ぐ
継承セット（P4）と基盤（P2）を、実測データ付きの商品として外販する
速くなる
自社の開発・報告・教育がまず速くなる ― 効果は社内で即、現れる
テクノプログループ AI CoE ｜ IT審査会議資料 ｜ 社内限定
3

## Slide 4
全体構成図 ― AI CoEのエージェント基盤を社内展開。この構成で全てが繋がる
現場から経営まで「同じデータ・同じ意味」を見る、リアルタイムのデータドリブン経営の土台。約3万人規模の当社グループでの採用・実測が、そのまま顧客への実証になる
作る環境と作り手
AWS（Amazon
Web Services）
会社専用の閉じた区画に構築。データを外部の学習に使わせず、全操作を記録
AIエージェント開発
Anthropic「Claude Code」・Factory「Droid」がコードを書き、テストし、人が確認して反映
知識基盤：Mphasis
Ontosphere（決定済）
正本データの自社保有・一括持ち出し可能が採用条件
5プロジェクト共通
依頼
根拠つき
の答え
使う人と
入口
経営ダッシュボード
人材・案件・費用を一目で
P5
チャット
Microsoft Teams等 ― 依頼・質問・承認の入口
学習ポータル
学ぶ・試験・認定
P1
業務画面
日報・チケット・QA
P3
AIの頭脳
（エージェント）
指揮役のAI
依頼を仕事に分解し、専門AIへ割り振る
P2
専門のAIたち
実装・検査・調査・要約などの仕事を分担
P2
運転ルール一式
自動チェックと人の承認。勝手な動きを止める
P2
会社の知識
用語の共通辞書
言い方の違いを同じ意味に揃える ― Mphasis製品「Ontosphere」を採用（決定済）
P2
知識のつながりの地図
人・案件・技術・判断の関係を保存し、意味で検索（同・Ontosphere上に構築）
P4
記録・データ
基幹システム
案件・勤怠・契約・会計
文書・メール・会議
Microsoft SharePoint・Outlook 等
教育・認定の記録
成果物・審査・段位
P1
日報・チケット
進捗・QA・作業の記録
P3
顧客・営業・技術者
実力・実績・単価の台帳
P5
P1
教育システム
P2
共通の土台
P3
AI-Ops
P4
暗黙知の継承
P5
全社データベース
テクノプログループ AI CoE ｜ IT審査会議資料 ｜ 社内限定
4

## Slide 5
開発の進め方 ― AIが作り、人が確かめる。だから少人数・短期間
全プロジェクト共通の作り方。AIエージェントが設計・実装・テストを担い、人は「何を作るか」の指示と「正しいか」の確認に集中する
作り方の流れ（全プロジェクト共通） 協力企業：LayerX（P3を除く4PJを共同開発）
① 人が依頼する
やりたいこと・合格条件を文章で指示。あいまいさをここで無くす
② AIが作る
Anthropic「Claude Code」・Factory「Droid」が設計・実装・テストまで実行
③ 別のAIと機械が検査
自動チェックと、作った本人とは別のAIによる独立レビューで誤りを発見
④ 人が承認して反映
最終判断は必ず人。承認前の変更は正式な記録に一切反映されない
なぜ少人数・短期間で作れるのか
AIが手を動かす
人の指示1つで、AIが並行して実装。手作業の量が桁違いに減る
土台を共有する
共通基盤（P2）とログイン・通知などの既存部品を全員で再利用
設計図が既にある
各プロジェクトの構成・機能・仕分けは設計済み（別紙）。作業は「組み立て」から始まる
実行環境はAWS ― 安全を「設定」で強制する
会社専用の閉じた区画に構築し、データを外部の学習に使わせない
全操作を自動で記録。費用には上限を設け、常時見える化
危険な操作（削除・公開など）は、人の承認が無ければ動かない
テクノプログループ AI CoE ｜ IT審査会議資料 ｜ 社内限定
5

## Slide 6
P1 AIネイティブ教育システム ― 学ぶ・鍛える・確かめる・認めるを、ひとつに
AIが先生役と教材づくりを担い、教育から試験・認定までをクラウド上で一気通貫に。実力を「証拠」で示し、単価の根拠につなげる
P1
しくみ ― 処理とデータの流れ
ねらい・ポイント
学ぶ
AIが教材を下書きし、先生役として24時間対話で指導
鍛える
本物と同じ開発環境で実習。成果物がそのまま証拠に
確かめる
知識テストと実技試験で「わかる」「できる」を確認
認める
成果物と審査記録をもとに、最終判定は必ず人が実施
学習の記録台帳 ― 学び・成果物・審査結果をすべて保存（将来は P5 営業データベースと連携）
教材の自動作成
社内資料から講座・テストを下書き
AI先生との授業
説明・質問対応・模擬練習まで対話で
実習環境
課題ごとの使い捨て開発環境
知識・実技試験
自動採点＋実技は二重審査
人による認定
社内共通の「段位」として登録
スキルの見える化
個人・部門・全社の過不足を一目で
業界の「ものさし」と対応づける
社内スキル規格（488技能・7段位）を、JDLAの資格体系、NEC・日立の役割/スキル定義と対比表で接続
対比があるため、認定の水準を社外にも説明できる ― 単価交渉の材料になる
作り方
AWS上に4段構成（入口→学習→AI→記録台帳）。設計・部品選定は完了済み（別紙）
公開ソフトの学習エンジンを部品として活用し、開発量を圧縮
LayerXと共同開発 ― AI面談システムでの協業体制をそのまま活かす
実力を「証拠」で：受講時間ではなく、成果物と審査記録で実力を示す ― 認定と単価交渉の「根拠」が自動でたまっていく
体制 社内：上級（FDE High）1名（守屋） ｜ 期間：1〜2か月（2〜4人月） ｜ LayerX：上級（FDE High）級エンジニア1名
テクノプログループ AI CoE ｜ IT審査会議資料 ｜ 社内限定
6

## Slide 7
P2 AIネイティブ基盤システム ― 全プロジェクト共通の「頭脳と知識」の土台
5つの層で役割を分ける。新しく作るのは4点だけで、知識の管理には決定済みの製品を、記録には既存システムをそのまま使う
P2
しくみ ― 処理とデータの流れ
ねらい・ポイント
① 画面の層
相手（経営・営業・技術者）と業務に合わせ、AIが最適な画面を組み立てて表示する
新しく作る
② AIエージェントの層
指揮役のAIが依頼を分解し、専門のAIが分担して実行。「運転ルール一式」が検証・承認・記録で統制
新しく作る
③ データの層
各システムの情報を、AIが検索できる形（意味と関係つき）に整えて保持する
新しく作る
④ 共通辞書・知識の地図の層
用語の共通辞書と知識のつながりの地図。Mphasis製品「Ontosphere」を採用し、回答に出典を紐づける
Mphasis製品（決定済）
⑤ 記録の層
基幹・会計システム、Microsoft SharePoint（正式記録）・Outlook（配信）等。読み取り専用で使い、書き換えない（繋ぎこみのみ新規）
既存を活用＋繋ぎこみ
新しく作るのは4点だけ
AIの運転ルール一式（検証・承認・記録の仕組み）
画面の層（AIが画面を組み立てる仕組み）
データの層（意味づけと検索）
各種システムとの繋ぎこみ・お客様ごとの調整
安全は、土台で強制する
検証・人の承認・全操作の記録を土台側に作り込む ― 上で動く全プロジェクトに自動で効く
運転ルール一式が、AIの勝手な動きを仕組みで止める
この土台の上で：P1・P3・P4・P5のすべてが動く ― 同じ環境がそのまま顧客へのデモと提案のひな形になり、二重投資が起きない
体制 社内：上級（FDE High）1名（守屋） ｜ 期間：2〜3か月（4〜9人月） ｜ LayerX：上級（FDE High）級エンジニア1〜2名
テクノプログループ AI CoE ｜ IT審査会議資料 ｜ 社内限定
7

## Slide 8
P3 AI-Ops 基盤システム ― 日報・チケット・進捗・報告・QAを、一つの流れに
依頼から報告まで、そして質問対応（QA）までを自動でつなぐ。必要な16機能のうち11機能は既存の共通基盤がそのまま使えることを確認済み
P3
しくみ ― 処理とデータの流れ
ねらい・ポイント
① 起票
業務を選ぶと入力欄が切り替わり、依頼も質問（QA）も2分で完了
② 自動割り振り
在席・件数・支店を見て、無理のない量だけ配分
③ 通知
担当者のMicrosoft Teamsへ自動でお知らせ
④ 処理・記録
作業ボードで進行管理。日報・履歴が自動で残る
⑤ 期限の見張り
遅れそうな仕事を自動検知し、事前に警告
⑥ 集計・報告・FAQ
報告はAIが下書きし、承認後にMicrosoft Outlookで配信。QAからFAQも自動作成
2
すでにできている
ログイン・警告通知は設定のみ
9
調整でできる
判定・分析・画面の土台を流用
5
新しく作る
入力画面・割り振り・作業ボード
対象範囲
日報・チケット・作業計画（WBS）・報告書を一体で扱う
QA（質問対応）を追加 ― たまった質問と回答からAIがFAQを自動作成・更新。同じ質問への対応が減る
支店の事務業務への展開も同じ仕組み。ファイル添付はMicrosoft SharePoint／Teamsの保管場所と連携
進め方（3ステップ）
つなぐ：ログイン・警告通知を設定で接続
作る：入力画面・割り振りの頭脳・作業ボード
合わせる：判定・分析を現場向けに調整
作る量は最少：16機能中11は既存基盤がそのまま使える（別紙：適合評価）― 開発は「チケットの中身」に集中。だから1名・最短で完遂できる
体制 社内：上級（FDE High）1名（守屋）単独 ｜ 期間：0.5〜1か月（0.5〜1人月） ｜ LayerX：参画なし（作る量が最少）
テクノプログループ AI CoE ｜ IT審査会議資料 ｜ 社内限定
8

## Slide 9
P4 暗黙知・技術継承システム ― 社内で作り、実測し、顧客に販売するセットとして開発
「なぜそう判断したか」をAIが対話で聞き取り、根拠つきの知識として次世代へ。同じ課題を抱える顧客の開発組織へ、環境ごと販売する商品でもある
P4
しくみ ― 処理とデータの流れ
ねらい・ポイント
① 現場を収録
設計レビューや障害対応の音声・画面をその場で記録。本人の同意が前提 ― 書かせない、話す・見せるだけ
② AIが聞き取る
AIが質問を組み立て、リアルタイムに「なぜ・何を見て判断したか」を深掘り。現場を知る担当者が間に立つ
③ 知識に整理
判断・手掛かり・例外を1件ずつ整理し、業界の物理法則・因果関係・統計の型と照合して確からしさを高める
④ 本人と責任者が承認
内容を本人が確認・修正し、責任者が承認したものだけを配信。誤った伝承を仕組みで止める
⑤ 知識の地図へ登録
共通の土台（P2）に格納し、全社で検索・活用。技術が古くなれば自動で引退させ、鮮度を保つ
なぜ、いま作るのか
「道具は後から買えるが、退職した頭の中は買い戻せない」― 着手順は失われるのが早い順
若手は根拠（元の録画・記録）まで遡って確認でき、独り立ちが早まる
教える側の負担は面談の時間だけ。文書化の手間を求めない
安心して協力できる約束ごと
収録は本人同意の範囲のみ。人事評価には使わないことを制度として明文化
記録の閲覧範囲も本人が決める ― 制度と仕組みの二重の担保
商品化：この一式（収録・AI面談・知識の型・承認の仕組み）を実測データ付きで顧客の開発組織へ販売 ― 社内が第1号ユーザー。日立製作所様・NEC様へ同型の提案を提出済み
体制 社内：上級1（守屋）＋現場専門家（面談協力） ｜ 期間：2〜3か月（4〜9人月） ｜ LayerX：上級（FDE High）級エンジニア1〜2名
テクノプログループ AI CoE ｜ IT審査会議資料 ｜ 社内限定
9

## Slide 10
P5 顧客・営業・技術者DB × 教育データ ― 顧客・案件・体制がリアルタイムに
営業・技術者に教育データ（P1）を組み合わせ「誰が・何ができて・どこで稼働中か」を常に最新に。将来は経理・会計を接続し、全社の「データハブ」へ育てる
P5
しくみ ― 処理とデータの流れ
ねらい・ポイント
記録のシステム群
案件・勤怠・契約・会計／文書（Microsoft SharePoint）
接点のシステム群
営業・マイページ・スカウト
現場から自動で集まる記録
教育・認定（P1）／日報・QA（P3）／継承知識（P4）
集約
共通の置き場に集め、形式を揃える
P2
意味づけ
共通辞書と知識の地図（P2・Mphasis製品）で、人・案件・技術・実績を関係づける
活用 ― 顧客・案件・体制がリアルタイムに
経営
顧客・案件・体制の「今」を一画面で確認し、その場で決める
営業
認定・実績（教育データ）を根拠に、案件に合う技術者を即答
人事・経理
認定・単価・請求のつながりを自動で突き合わせ
着手の条件
P1〜P4の実施後に着手（データを束ねる「仕上げ」）。企画・構想・設計は済み
基幹は書き換えず、読み取り連携から ― 業務を止めない
将来構想＝データハブ：経理・会計システムを接続し、受注→稼働→請求→会計が一本の線でつながる全社共通の置き場に育てる ― 数字の付け合わせ作業が消える
体制 社内：上級（FDE High）1名（守屋） ｜ 期間：2〜3か月（4〜9人月） ｜ LayerX：上級（FDE High）級エンジニア1〜2名
テクノプログループ AI CoE ｜ IT審査会議資料 ｜ 社内限定
10

## Slide 11
体制 ― 必要な人材の水準・人数・期間（社内スキル規格と工数計算式に基づく算定）
人材の水準は社内スキル規格（488技能・7段位、米国O*NET準拠）で定義。工数は段位別の生産性とAIによる効率化を織り込んだ概算
人材の「ものさし」＝ 認定段位
上級（FDE High）
全体の構造を設計し、チームを率いる最上位の開発段位（生産性2.2倍）。本計画の開発要員は社内・LayerXとも全員この水準 ― 守屋と同水準
現場の専門家（ドメイン上級）
現場知識を体系化し、AI適用の可否を判断できる段位。P4に面談協力として参加
（参考）その他の段位
S1〜S5・中核（FDE Low）等の7段位で全社人材を定義 ― その認定を担うのがP1教育システム
※ 生産性倍率は工数計算式（別紙③）の係数
プロジェクト | 必要な人材 | エンジニア計 | 期間 | 概算工数
P1 教育システム | 社内：上級（FDE High）1（守屋） LayerX：上級（FDE High）級エンジニア1 | 2名 | 1〜2か月 | 2〜4人月
P2 基盤システム | 社内：上級（FDE High）1（守屋） LayerX：上級（FDE High）級エンジニア1〜2 | 2〜3名 | 2〜3か月 | 4〜9人月
P3 AI-Ops基盤 | 社内：上級（FDE High）1（守屋）単独 LayerX：参画なし（作る量が最少のため） | 1名 | 0.5〜1か月 | 0.5〜1人月
P4 暗黙知の継承 | 社内：上級1（守屋）＋現場専門家（面談協力） LayerX：上級（FDE High）級エンジニア1〜2 | 2〜3名 | 2〜3か月 | 4〜9人月
P5 データベース | 社内：上級（FDE High）1（守屋・課題整理兼務） LayerX：上級（FDE High）級エンジニア1〜2 | 2〜3名 | 2〜3か月 | 4〜9人月
合計 | 開発要員は全員 上級（FDE High）級 ― 社内：守屋1／LayerX：エンジニア1〜2（P3除く4PJ） | ピーク3名 | 約12か月 | 15〜32人月
算定の考え方：開発要員は全員、当社段位「上級（FDE High）」級＝守屋と同水準で構成（原案の想定どおり）。人数・工数はLayerXエンジニアを含む全体。工数計算式（別紙③・生産性2.2倍/AI効率化/稼働率85%）の概算で、費用は社内分＝人件費・LayerX分＝委託費に区分（P.13）。プロジェクト管理は当社（守屋）
テクノプログループ AI CoE ｜ IT審査会議資料 ｜ 社内限定
11

## Slide 12
スケジュール ― 約12か月。節目ごとに「動くもの」を確認してから、次へ進む
土台（P2）と早く効く2件（P1・P3）を先行し、継承（P4）・データベース（P5）を順に積み上げる。各節目で継続可否を判断する
26/10
11
12
27/1
2
3
4
5
6
7
8
9
P3 AI-Ops基盤
最短で成果を出す
P1 教育システム
12月から試行運用
P2 基盤システム
共通の土台を先に固める
P4 暗黙知の継承
土台の上に構築
P5 データベース
P1〜P4のデータを束ねる
定着・改善・引き継ぎ
教育の試行開始
共通土台の稼働
継承の試行開始
データベース連携
節目（動くものを確認して次へ）
先行条件：P4の収録開始は労使合意・本人同意ルールの整備後（2026年内に着手）／外販は成果物の権利整理（LayerX・顧客）の完了後。第2弾（P4・P5）の予算執行は節目1の実測後に判断
テクノプログループ AI CoE ｜ IT審査会議資料 ｜ 社内限定
12

## Slide 13
投資と採算 ― 初年度 約1,400〜4,000万円を二段階で執行。回収は1〜1.5年
第1弾（P1〜P3）を先行し、第2弾（P4・P5）は実測を見て執行を判断する。回収は保守的に社内効果のみで判定し、単価加算・外販は算入しない上振れ
投資（初年度・概算）
協力企業（LayerX・P3を除く4PJ共同開発）
既存協業の実績単価から概算（1PJあたり300〜1,000万円規模）。見積りで確定し、超過は範囲縮小＋再審議
概算 1,000〜3,000万円
クラウド・AI利用料
AWS（Amazon Web Services）従量制＋Mphasis「Ontosphere」利用料。上限を設定し常時見える化
年 約360〜960万円
社内工数は計上しない：守屋（約6〜12人月）は現行職務の範囲内のため追加費用に含めない。追加のキャッシュはLayerX委託費とクラウド利用料のみ
合計目安：約1,400〜4,000万円
決裁済みAI基盤を土台に増分のみ。二段階執行で上限まで使う前に判断が入る
回収（3本の柱）
① 社内の効率化（回収の主軸・算入）
開発職20名の生産性15〜25%向上 ≒ 年2,300〜3,900万円（決裁済みの試算と同一前提）。加えて50案件の報告作業が2〜3営業日→24時間以内に
② 教育の内製化と、単価の「根拠」（上振れ）
外部研修費を圧縮し、認定×実測が単価加算（＋5〜10万円/月/人）の交渉材料に ― 全社計画（決議対象）の実行装置になる
③ 商品としての外販（上振れ）
P4継承セットとP2基盤を「AIが働く環境ごと」販売。「約3万人規模の当社が標準採用・展開中」の事実が最大の営業トーク ― 日立製作所様・NEC様への提案と同型
結論：上限ケース（4,000万円）でも①（年2,300〜3,900万円）＋独自効果（報告工数・研修費・付け合わせ工数の削減＝着手時に実測定義）で1.5年内に回収。第2弾（P4・P5）は節目1の実測が試算の7割以上のときだけ執行する
テクノプログループ AI CoE ｜ IT審査会議資料 ｜ 社内限定
13

## Slide 14
まとめ
現場から経営まで、同じデータで同じ方向に動ける会社へ ― 約3万人規模の当社が標準採用するその環境が、商品になる
計画
5つのプロジェクトを、一つのAI CoEエージェント基盤の上で ― 約12か月で構築し、二重投資を排除する
体制
開発要員は全員、上級（FDE High）級 ― 社内：守屋1名＋LayerX：エンジニア1〜2名（ピーク3名・P3は単独）。指揮・プロジェクト管理は当社
投資と採算
初年度 約1,400〜4,000万円（LayerX委託費＋クラウド利用料。社内工数は計上せず）を二段階で執行。回収は保守的に1〜1.5年
進め方
Anthropic「Claude Code」・Factory「Droid」が作り、人が確かめる。実行環境はAWS（Amazon Web Services）、知識基盤はMphasis「Ontosphere」
規律
節目ごとに「動くもの」と実測で判断し、基準未達なら拡大せず止める。第2弾（P4・P5）の執行は節目1の実測後に決める
到達点
教育＝単価の根拠、継承＝販売する商品、DB＝経理・会計まで繋がるデータハブ ― 社内の実物が、そのまま顧客への提案になる
ご承認いただければ、10月に P2（共通の土台）と P3（AI-Ops）から着手します。
テクノプログループ AI CoE ｜ 2026年9月 ｜ 社内限定